## Tasks
Atividade | Início | Entrega | % Conclusão | Commit | Commit Name
Instalação do projeto, correção de bugs menores, etc. | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 100% | 2 | Config 26/02
Estudo/Overview da aplicação | 2015-02-09 | 2015-02-28 | 100% | -1
Alteração de tabelas no banco (Correção de Bugs) | 2015-03-06 | - | 70% | -1
Controle de usuário | 2015-03-06 | 2015-03-13 | 100% | -1
Import Excel (Protótipo) | 2015-03-13 | 2015-03-18 | 100% | -1
Correção de bugs (telas que não funcionam (Unit, Import Initial, Import Employee) | 2015-03-18 | 2015-03-20 | 100% | -1
Correção HTML, CSS, normalização do código, updates, etc. | 2015-03-01 | - | 60% | -1
Relatórios (Mentor x Mentee, Projects x Employees) | 2015-03-20 | - | 50% | -1
Controle de Logs (Não será utilizado o atual) | 2015-03-16 | 2015-03-18 | 90% | -1
Introdução do Diego ao projeto | 2015-03-24 | - |  | 2 | Project 2.0